## Sheet1
Nome da tarefa | Responsável | Inicio | Termino | Status
Sprint 3 Final | Gerson | 2020-11-09 | 07/12/2020 | Pronto
Modelagem de dados | Felipe/Yudi | 2020-11-11 | 27/11/2020 | Pronto
Diagrama de solução | Yudi | 11/11/2020 | 13/11/2020 | Pronto
slide de apresentação | Yudi | 11/11/2020 | 02/11/2020 | Pronto
Site Institucional | Cesar/Cardoso | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Ferramenta de Suporte | Felipe/Vicari | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Aplicação Web | Vicari/Cesar/Yudi/Castione | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Aplicação Desktop | Castione/Felipe/Vicari | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Telegram | Felipe/Cardoso | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Documentação | Vicari | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Prototipação app Web/Desktop | Felipe/Cardoso | 11/11/2020 | 27/11/2020 | Pronto
Tarefa | SubTarefa | Responsável | Status | Notas
Modelagem de Dados | Atualizar modelagem lógica | Felipe/Yudi | Pronto
| Atualizar modelo conceitual de acordo com a lógica | Felipe/Yudi | Pronto
| Criar script para BD SQL | Felipe/Yudi | Pronto
| Criar script para BD MYSQL | Yudi | Pronto
| Criar BD no Azure | Felipe/Yudi | Pronto
Diagrama de Solução | Atualizar o LLD (Concertar setas) | Yudi | Pronto
| Trocar icone Telegram para Slack | Yudi | Pronto
Slide de Apresentação | Atualizar com os novos requisitos | Yudi | Pronto
| DeepDive da inovação (2 slides) | Yudi | Pronto
Site Institucional | Definir Conteúdo das páginas | Cesar/Cardoso | Pronto
| Colocar mais constraste de cores | Cesar/Cardoso | Pronto
| Mais conteúdo para a página .ControlTec | Cesar/Cardoso | Pronto
| Aplicar mais conteúdo definido nas páginas | Cesar/Cardoso | Pronto
Aplicação Web | Reproduzir prototipação | Felipe/Cardoso | Pronto
| Gráficos fundamentais sobre máquina | Felipe/Cesar/Cardoso | Pronto
| Usar informações do Banco de Dados | Felipe/Cesar | Pronto
| Sistema de Login | Felipe/Cesar | Pronto
| Sistema de cadastro do Gerente (Técnico Líder) | Felipe/Cesar | Pronto
| Criar acesso com tela diferente de acordo com login | Felipe/Cesar | Pronto
| Exibir alertas de acordo com limite de regra de negócio | Felipe/Cesar | Pronto
| Conectar com o Banco de Dados | Felipe/Cesar | Pronto
Aplicação Desktop | Captação de de dados pertinentes ao projeto | Castione/Felipe | Pronto
| Capturar tdados de Hardware | Castione/Vicari | Pronto
| Criar telas de acordo com a prototipação | Felipe/Cesar | Pronto
| Login de acordo com BD | Felipe/Cesar | Pronto
| Criar logs de acordo com regra de negócio | Cardoso/Yudi | Pronto
| Enviar alertas para o Slack | Castione/Felipe/Cesar/Cardoso | Pronto
| Criar .Jar | Cesar/Cardoso/Vicari | Pronto
| Conectar com o Banco de Dados | Castione/Yudi/Felipe | Pronto
Telegram | Configurar Bot | Felipe/Cardoso | Pronto
| Receber alertas de acordo com os parâmetros | Felipe/Cardoso | Pronto
Documentação | Validar ATA's | Vicari | Pronto
| Validar Requisitos | Vicari | Pronto
| Validar US | Vicari | Pronto
Prototipação App Web/Desktop | Atualizar Prototipação Dashboard | Felipe/Cardoso | Pronto
| Atualizar Prototipação Desktop | Felipe/Cardoso | Pronto